## Project Plan
Task Name | Start Date | Duration (Days) | End Date
Project Charter | 2026-04-01 | 11 | 2026-04-12
Feasibility Study | 2026-04-02 | 14 | 2026-04-16
Requirement Analysis | 2026-04-03 | 25 | 2026-04-28
System Design | 2026-04-04 | 27 | 2026-05-01
Development | 2026-04-05 | 35 | 2026-05-10
Testing | 2026-04-06 | 52 | 2026-05-28
Deployment | 2026-04-07 | 64 | 2026-06-10
| 46113 | 46183